## Slide 1: PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026
-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

## Slide 2: I. TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN PERSIAPAN
Tahap Persiapan Pembentukan Paskibraka Kabupaten Asahan Tahun 2026 mengikuti Pedoman Nasional Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2026.
Tahap Persiapan meliputi :
Rapat Koordinasi
Sosialisasi
Penyiapan Surat Keputusan Panitia, Administrasi dan Narahubung
Pembukaan Aplikasi Transparansi PASKIBRAKA
Pendaftaran
Adapun Rencana Kerja / Jadwal Pelaksanaannya sebagai berikut :
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN PERSIAPAN |  |  |  | 
1 | Rabu, 11 Februari 2026 | Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan Satuan Pendidikan | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
2 | Kamis s/d Minggu 12 s/d 22 Februari 2026 | Sosialisasi Pembentukan PASKIBRAKA Kepada Satuan Pendidikan terkait | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Asahan dan UPT Kisaran

## Slide 3
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN PERSIAPAN |  |  |  | 
3 | Jum’at, 20 Februari 2026 | Penyiapan Surat Keputusan Panitia Program PASKIBRAKA dan Petugas Administrasi serta Narahubung | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
4 | Senin, 23 Februari 2026 | Pembukaan Aplikasi Transparansi Paskibraka | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
5 | Selasa s/d Rabu 24 Februari s/d 25 Maret 2026 | Pendaftaran | Petugas Administrasi dan Narahubung | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Aplikasi BPIP

## Slide 4
II. TAHAPAN SELEKSI
Tahap Seleksi Pembentukan PASKIBRAKA dilakukan secara transparan melalui Sistem daring BPIP, Tahapan seleksi meliputi sebagai berikut :
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN SELEKSI |  |  |  | 
1 | Selasa s/d Rabu, 24 Februari s/d 25 Maret 2026 | Seleksi Administratif | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung | Aplikasi BPIP
 | Jum’at 27 Maret 2026 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung | Aplikasi BPIP
2 | Senin, 30 Maret 2026 | Seleksi dan Pengumuman TIU dan PIP | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung | Aplikasi BPIP Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
3 | Selasa, 31 Maret 2025 | Seleksi dan Pengumuman Tes Kesehatan | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung Tim Seleksi Kesehatan | Aplikasi BPIP Kegiatan berlangsung di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
4 | Rabu, 1 April 2026 | Seleksi dan Pengumuman Tes Parade | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung Tim Seleksi Parade | Aplikasi BPIP Kegiatan berlangsung di Halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan

## Slide 5
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN SELEKSI |  |  |  | 
5 | Kamis, 2 April 2026 | Seleksi dan Pengumuman Tes Pengetahuan Peraturan Baris - Berbaris | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung Tim Seleksi PBB | Aplikasi BPIP Kegiatan di Halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
6 | Senin, 6 April 2026 | Seleksi dan Pengumuman Test Kesampataan | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung Tim Seleksi Kesamaptaan | Aplikasi BPIP Kegiatan di Stadion Mutiara
7 | Selasa, 7 April 2026 | Seleksi dan Pengumuman Tes Wawancara | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung Tim Seleksi Wawancara | Aplikasi BPIP Kegiatan di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
8 | Mei 2026 | Seleksi PASKIBRAKA Provinsi Sumatera Utara | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Petugas Administrasi Narahubung | Pengiriman Peserta berdasarkan Hasil Terbaik keseluruhan tes yang dilaksanakan

## Slide 6
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN PELATIHAN |  |  |  | 
1 | Kamis, 23 Juli 2026 | Pemanggilan Peserta Pelatihan | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
2 | Jum’at s/d Senin 24 Juli s/d 3 Agustus 2026 | Pra Pelatihan | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Kabid Wasdin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Tim Pelatih | Alun-Alun Rambate Rata Raya Kabupaten Asahan
3 | Kamis s/d Selasa, 6 Agustus s/d 18 Agustus 2026 | Pemusatan Latihan | Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Tim Pelatih Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Hotel yang dihunjuk
III. TAHAPAN PELATIHAN
Tahap Pelatihan PASKIBRAKA meliputi Latihan Fisik, Mental, Peraturan Baris-Berbaris, Kedisiplinan, Tata Upacara, Wawasan Kebangsaan, Gladi Bersih dan Orientasi Lapangan. Tahapan Pelatihan dibagi menjadi Latihan Dasar (Pra Latihan) dan Latihan Intensif (Karantina Selama 12 Hari).
Adapun Rencana Kerja atau jadwal Pelatihan sebagai berikut :

## Slide 7
NO | HARI / TANGGAL | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN
TAHAPAN PELAKSANAAN |  |  |  | 
1 | Kamis, 13 Agustus 2026 | Pengukuhan Paskibraka | Plt. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Asahan Kepala Bidang Ideologi Bakesbangpol Kabupaten Asahan Tim Pelatih Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Aula Melati Kantor Bupati Asahan
2 | Agustus 2026 | Kehadiran dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia | Kepala Bidang Ideologi Bakesbangpol Kabupaten Asahan Tim Pelatih Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan
3 | Senin, 17 Agustus 2026 | Upacara Penaikan dan Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih Malam Resepsi HUT RI ke-81 | Plt. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Asahan Para Kepala Bidang pada Bakesbangpol Kabupaten Asahan Tim Pelatih Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Alun-Alun Rambate Rata Raya Kabupaten Asahan Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan
4 | Selasa, 18 Agustus 2026 | Pengembalian Peserta PASKIBRAKA ke Orang Tua / Satuan Pendidikan | Kepala Bidang Ideologi Bakesbangpol Kabupaten Asahan Tim Pelatih Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan | Hotel
IV. TAHAPAN PELAKSANAAN
Tahap Pelaksanaan meliputi Pengukuhan Paskibraka, kehadiran dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan, Upacara Penaikan / dan Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih, dengan jadwal sebagai berikut :
: